## Sheet1
附件1
陕西国际商贸学院2018届本科毕业论文（设计）日程安排
阶 段 | 时 间 | 工 作 要 求
Ⅰ.前期准备阶段 | 截止日期2017年 11月1日 | 1.二级学院制定本学院毕业论文（设计）工作计划；规范格式，制定格式样本，发布院内公告。
2.二级学院系统管理员导入学生信息并激活。
3.遴选指导教师，在系统中设置帐号并激活，设置专业负责人帐号。
4.设置各阶段工作截止日期（即学院日程安排）。
5.设置各专业申报课题数（申报课题数至少为学生人数的120%)。
6.通知师生登录系统修改初始密码并完善个人信息。
Ⅱ.课题申报与选题阶段 | 截止日期2017年 11月15日 | 1.指导教师申报课题，选择课题选题模式（指定学生仅限于前期有科研合作基础的师生之间）。
2.学生也可申报课题，但必须经过所在学院审批同意后方可执行。学生申报课题数不得超过总申报课题的20%。
3.专业负责人审核课题、教学院长发布课题，进入学生选题阶段。（与上届课题相似率不得超过30%）
4.学生可选择三个志愿，由指导教师确认，专业负责人审核，教学院长公布双选结果。双选未成功者，由二级学院平衡调剂确定。
Ⅲ.任务下达阶段 | 截止日期2017年 12月1日 | 1.指导教师在系统中下达课题任务书，由专业负责人、教学院长审核通过。
2.学生在系统中填写周进程记录提交后由指导教师审核评阅。
Ⅳ.开题报告撰写阶段 | 截止日期2018年 1月5日 | 1.学生根据下达的任务完成开题报告撰写，并于指定时间在系统中提交开题报告。
2.指导教师在系统中下达外文翻译原文，学生完成并提交。
Ⅴ.论文(设计)实施阶段 | 截止日期2018年 4月30日 | 1.查阅文献资料拟定毕业论文（设计）大纲。进行相关实验、调查或文献综述。
2.3月20日前，指导教师填写中期检查表，并对学生论文提出整改意见。
3.学生提交初稿，教师进行初入审核，退回。学生修改后继续上传，直到初稿审核通过，进行定稿阶段。
Ⅵ.评阅及答辩阶段 | 截止日期2018年 5月30日 | 1.指导教师进行毕业论文（设计）成绩评定，提交指导教师审阅书。
2.专业负责人分配评阅教师，评阅教师完成评阅。
3.专业负责人分配答辩小组，设定答辩记录员并由其在答辩后录入答辩成绩。
4.专业负责人发布学生成绩，学生查看成绩。
Ⅶ.评优总结阶段 | 截止日期2018年 6月15日 | 1.评选、推荐优秀毕业论文(设计)及优秀指导教师。
2.继续采用“大学生论文抄袭检测系统”进行抽检，坚决杜绝弄虚作假、抄袭等不良现象。
3.各二级学院系统管理员在系统中提交本学院毕业论文（设计）工作总结。
4.学生提交论文定稿一份（纸质版），由指导教师统一打印指导学生的相关表格，按文件要求进行材料装袋归档。